## Plan1
WBS | Name | Duration | Baseline Duration | % Complete | Baseline Start | Start | Baseline Finish | Finish | time axis 2017-07-17 to 2017-11-30
1 | Nutrinfo | 99d | 0d | 12% |  | 2017-07-17 08:00 |  | 2017-11-30 17:00
1.1 | Iniciação | 5d | 0d | 50% |  | 2017-07-17 08:00 |  | 2017-07-21 17:00 | bar: 2017-07-17 to 2017-07-21
1.1.1 | #1 Sprint - Análise Inicial | 5d | 0d | 50% |  | 2017-07-17 08:00 |  | 2017-07-21 17:00 | bar: 2017-07-17 to 2017-07-21
1.1.1.1 | Plano de Comunicação | 3d | 0d | 50% | 2017-08-01 08:00 | 2017-07-17 08:00 |  | 2017-07-19 17:00 | bar: 2017-07-17 to 2017-07-19
1.1.1.2 | Justificativa | 3d | 0d | 50% | 2017-07-31 08:00 | 2017-07-17 08:00 |  | 2017-07-19 17:00 | bar: 2017-07-17 to 2017-07-19
1.1.1.3 | Objetivos | 3d | 0d | 50% | 2017-07-24 08:00 | 2017-07-19 08:00 |  | 2017-07-21 17:00 | bar: 2017-07-19 to 2017-07-21
1.1.1.4 | Missão | 3d | 0d | 50% | 2017-08-01 08:00 | 2017-07-19 08:00 |  | 2017-07-21 17:00 | bar: 2017-07-19 to 2017-07-21
1.2 | Planejamento | 23d | 0d | 20% |  | 2017-07-31 08:00 |  | 2017-08-30 17:00 | bar: 2017-07-31 to 2017-08-30
1.2.1 | #2 Sprint - Análise I | 21d | 0d | 39% |  | 2017-07-31 08:00 |  | 2017-08-28 17:00 | bar: 2017-07-31 to 2017-08-28
1.2.1.1 | Diagrama de Casos de Uso | 7d | 0d | 0% |  | 2017-07-31 08:00 |  | 2017-08-08 17:00 | bar: 2017-07-31 to 2017-08-08
1.2.1.2 | Gráfico de Gantt | 5d | 0d | 51% | 2017-08-03 08:00 | 2017-07-31 08:00 |  | 2017-08-04 17:00 | bar: 2017-07-31 to 2017-08-04
1.2.1.3 | Levantamento de Requisitos | 20d | 0d | 20% | 2017-07-17 08:00 | 2017-08-01 08:00 |  | 2017-08-28 17:00 | bar: 2017-08-01 to 2017-08-28
1.2.1.4 | Análise da Concorrência | 2d | 0d | 95% | 2017-08-01 08:00 | 2017-08-01 08:00 | 2017-08-02 17:00 | 2017-08-02 17:00 | bar: 2017-08-01 to 2017-08-02
1.2.1.5 | WBS | 8d | 0d | 100% | 2017-08-02 08:00 | 2017-07-31 08:00 | 2017-08-09 17:00 | 2017-08-09 17:00 | bar: 2017-07-31 to 2017-08-09
1.2.2 | #3 Sprint - Análise II | 17d | 0d | 0% |  | 2017-07-31 08:00 |  | 2017-08-22 17:00 | bar: 2017-07-31 to 2017-08-22
1.2.2.1 | Protótipo das Telas | 5d | 0d | 0% |  | 2017-08-04 08:00 |  | 2017-08-10 17:00 | bar: 2017-08-04 to 2017-08-10
1.2.2.2 | Especificação dos Casos de Uso | 8d | 0d | 0% |  | 2017-08-10 08:00 |  | 2017-08-21 17:00 | bar: 2017-08-10 to 2017-08-21
1.2.2.3 | Diagrama de Classes | 5d | 0d | 0% |  | 2017-08-16 08:00 |  | 2017-08-22 17:00 | bar: 2017-08-16 to 2017-08-22
1.2.2.4 | Plano de Riscos | 5d | 0d | 0% |  | 2017-07-31 08:00 |  | 2017-08-04 17:00 | bar: 2017-07-31 to 2017-08-04
1.2.3 | #4 Sprint - Análise III | 8d | 0d | 0% |  | 2017-08-21 08:00 |  | 2017-08-30 17:00 | bar: 2017-08-21 to 2017-08-30
1.2.3.1 | Diagrama de Fluxo de Dados | 8d | 0d | 0% |  | 2017-08-21 08:00 |  | 2017-08-30 17:00 | bar: 2017-08-21 to 2017-08-30
1.2.3.2 | Diagrama de Sequência | 8d | 0d | 0% |  | 2017-08-21 08:00 |  | 2017-08-30 17:00 | bar: 2017-08-21 to 2017-08-30
1.3 | Execução | 35d | 0d | 0% |  | 2017-08-28 08:00 |  | 2017-10-13 17:00 | bar: 2017-08-28 to 2017-10-13
1.3.1 | #5 Sprint - Desenvolvimento I | 12d | 0d | 0% |  | 2017-08-28 08:00 |  | 2017-09-12 17:00 | bar: 2017-08-28 to 2017-09-12
1.3.1.1 | Interface | 7d | 0d | 0% |  | 2017-08-28 08:00 |  | 2017-09-05 17:00 | bar: 2017-08-28 to 2017-09-05
1.3.1.2 | Login | 3d | 0d | 0% |  | 2017-08-28 08:00 |  | 2017-08-30 17:00 | bar: 2017-08-28 to 2017-08-30
1.3.1.3 | CRUD de Usuário | 10d | 0d | 0% |  | 2017-08-30 08:00 |  | 2017-09-12 17:00 | bar: 2017-08-30 to 2017-09-12
1.3.2 | #6 Sprint - Desenvolvimento II | 20d | 0d | 0% |  | 2017-09-18 08:00 |  | 2017-10-13 17:00 | bar: 2017-09-18 to 2017-10-13
1.3.2.1 | CRUD de Receitas | 20d | 0d | 0% |  | 2017-09-18 08:00 |  | 2017-10-13 17:00 | bar: 2017-09-18 to 2017-10-13
1.3.2.2 | Scanner | 7d | 0d | 0% |  | 2017-09-18 08:00 |  | 2017-09-26 17:00 | bar: 2017-09-18 to 2017-09-26
1.3.2.3 | Cálculo da Informações | 15d | 0d | 0% |  | 2017-09-25 08:00 |  | 2017-10-13 17:00 | bar: 2017-09-25 to 2017-10-13
1.4 | Controle | 12d | 0d | 0% |  | 2017-10-16 08:00 |  | 2017-10-31 17:00 | bar: 2017-10-16 to 2017-10-31
1.4.1 | #7 Sprint - Testes | 12d | 0d | 0% |  | 2017-10-16 08:00 |  | 2017-10-31 17:00 | bar: 2017-10-16 to 2017-10-31
1.4.1.1 | Planejamento de Testes | 4d | 0d | 0% |  | 2017-10-16 08:00 |  | 2017-10-19 17:00 | bar: 2017-10-16 to 2017-10-19
1.4.1.2 | Testes Unitários | 8d | 0d | 0% |  | 2017-10-20 08:00 |  | 2017-10-31 17:00 | bar: 2017-10-20 to 2017-10-31
1.4.1.3 | Testes de Integração | 8d | 0d | 0% |  | 2017-10-20 08:00 |  | 2017-10-31 17:00 | bar: 2017-10-20 to 2017-10-31
1.4.1.4 | Testes Funcionais | 8d | 0d | 0% |  | 2017-10-20 08:00 |  | 2017-10-31 17:00 | bar: 2017-10-20 to 2017-10-31
1.5 | Encerramento | 19d | 0d | 0% |  | 2017-11-06 08:00 |  | 2017-11-30 17:00 | bar: 2017-11-06 to 2017-11-30
1.5.1 | #8 Sprint - Finalização | 19d | 0d | 0% |  | 2017-11-06 08:00 |  | 2017-11-30 17:00 | bar: 2017-11-06 to 2017-11-30
1.5.1.1 | Entrega Documentação | 8d | 0d | 0% |  | 2017-11-06 08:00 |  | 2017-11-15 17:00 | bar: 2017-11-06 to 2017-11-15
1.5.1.2 | Apresentação | 1d | 0d | 0% |  | 2017-11-30 08:00 |  | 2017-11-30 17:00 | bar: 2017-11-30
1.5.1.3 | Públicação na Google Play | 1d | 0d | 0% |  | 2017-11-06 08:00 |  | 2017-11-06 17:00 | bar: 2017-11-06

## Plan2
 | time axis 2017-07-17 to 2017-11-30