## Plan1
WBS | Name | Duration | Start | Finish | Baseline Start | Baseline Finish | % Complete | Start Variance | Finish Variance | 2017-07-17 | Conclusão
1 | Nutrinfo | 99 | 2017-07-17 08:00 | 2017-11-30 17:00 |  |  | 12% | 0d | 0d | 2017-07-18 | Previsão
1.1 | Iniciação | 5 | 2017-07-17 08:00 | 2017-07-21 17:00 |  |  | 50% | 0d | 0d | 2017-07-19
1.1.1 | #1 Sprint - Análise Inicial | 5 | 2017-07-17 08:00 | 2017-07-21 17:00 |  |  | 50% | 0d | 0d | 2017-07-20
1.1.1.1 | Plano de Comunicação | 3 | 2017-07-17 08:00 | 2017-07-19 17:00 | 2017-08-01 08:00 |  | 50% | -11d | -12d | 2017-07-21
1.1.1.2 | Justificativa | 3 | 2017-07-17 08:00 | 2017-07-19 17:00 | 2017-07-31 08:00 |  | 50% | -10d | 0d | 2017-07-22
1.1.1.3 | Objetivos | 3 | 2017-07-19 08:00 | 2017-07-21 17:00 | 2017-07-24 08:00 |  | 50% | -3d | 0d | 2017-07-23
1.1.1.4 | Missão | 3 | 2017-07-19 08:00 | 2017-07-21 17:00 | 2017-08-01 08:00 |  | 50% | -9d | 0d | 2017-07-24
1.2 | Planejamento | 23 | 2017-07-31 08:00 | 2017-08-30 17:00 |  |  | 20% | 0d | 0d | 2017-07-25
1.2.1 | #2 Sprint - Análise I | 21 | 2017-07-31 08:00 | 2017-08-28 17:00 |  |  | 39% | 0d | 0d | 2017-07-26
1.2.1.1 | Diagrama de Casos de Uso | 7 | 2017-07-31 08:00 | 2017-08-08 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-07-27
1.2.1.2 | Gráfico de Gantt | 5 | 2017-07-31 08:00 | 2017-08-04 17:00 | 2017-08-03 08:00 |  | 51% | -3d | 0d | 2017-07-28
1.2.1.3 | Levantamento de Requisitos | 20 | 2017-08-01 08:00 | 2017-08-28 17:00 | 2017-07-17 08:00 |  | 20% | 11d | 0d | 2017-07-29
1.2.1.4 | Análise da Concorrência | 2 | 2017-08-01 08:00 | 2017-08-02 17:00 | 2017-08-01 08:00 | 2017-08-02 17:00 | 95% | 0d | 0d | 2017-07-30
1.2.1.5 | WBS | 8 | 2017-07-31 08:00 | 2017-08-09 17:00 | 2017-08-02 08:00 | 2017-08-09 17:00 | 100% | -2d | 0d | 2017-07-31
1.2.2 | #3 Sprint - Análise II | 17 | 2017-07-31 08:00 | 2017-08-22 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-08-01
1.2.2.1 | Protótipo das Telas | 5 | 2017-08-04 08:00 | 2017-08-10 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-08-02
1.2.2.2 | Especificação dos Casos de Uso | 8 | 2017-08-10 08:00 | 2017-08-21 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-08-03
1.2.2.3 | Diagrama de Classes | 5 | 2017-08-16 08:00 | 2017-08-22 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-08-04
1.2.2.4 | Plano de Riscos | 5 | 2017-07-31 08:00 | 2017-08-04 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-08-05
1.2.3 | #4 Sprint - Análise III | 8 | 2017-08-21 08:00 | 2017-08-30 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-08-06
1.2.3.1 | Diagrama de Fluxo de Dados | 8 | 2017-08-21 08:00 | 2017-08-30 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-08-07
1.2.3.2 | Diagrama de Sequência | 8 | 2017-08-21 08:00 | 2017-08-30 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-08-08
1.3 | Execução | 35 | 2017-08-28 08:00 | 2017-10-13 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-08-09
1.3.1 | #5 Sprint - Desenvolvimento I | 12 | 2017-08-28 08:00 | 2017-09-12 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-08-10
1.3.1.1 | Interface | 7 | 2017-08-28 08:00 | 2017-09-05 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-08-11
1.3.1.2 | Login | 3 | 2017-08-28 08:00 | 2017-08-30 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-08-12
1.3.1.3 | CRUD de Usuário | 10 | 2017-08-30 08:00 | 2017-09-12 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-08-13
1.3.2 | #6 Sprint - Desenvolvimento II | 20 | 2017-09-18 08:00 | 2017-10-13 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-08-14
1.3.2.1 | CRUD de Receitas | 20 | 2017-09-18 08:00 | 2017-10-13 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-08-15
1.3.2.2 | Scanner | 7 | 2017-09-18 08:00 | 2017-09-26 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-08-16
1.3.2.3 | Cálculo da Informações | 15 | 2017-09-25 08:00 | 2017-10-13 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-08-17
1.4 | Controle | 12 | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-31 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-08-18
1.4.1 | #7 Sprint - Testes | 12 | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-31 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-08-19
1.4.1.1 | Planejamento de Testes | 4 | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-19 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-08-20
1.4.1.2 | Testes Unitários | 8 | 2017-10-20 08:00 | 2017-10-31 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-08-21
1.4.1.3 | Testes de Integração | 8 | 2017-10-20 08:00 | 2017-10-31 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-08-22
1.4.1.4 | Testes Funcionais | 8 | 2017-10-20 08:00 | 2017-10-31 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-08-23
1.5 | Encerramento | 19 | 2017-11-06 08:00 | 2017-11-30 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-08-24
1.5.1 | #8 Sprint - Finalização | 19 | 2017-11-06 08:00 | 2017-11-30 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-08-25
1.5.1.1 | Entrega Documentação | 8 | 2017-11-06 08:00 | 2017-11-15 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-08-26
1.5.1.2 | Apresentação | 1 | 2017-11-30 08:00 | 2017-11-30 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-08-27
1.5.1.3 | Públicação na Google Play | 1 | 2017-11-06 08:00 | 2017-11-06 17:00 |  |  | 0% | 0d | 0d | 2017-08-28
2017-08-29
2017-08-30
2017-08-31
2017-09-01
2017-09-02
2017-09-03
2017-09-04
2017-09-05
2017-09-06
2017-09-07
2017-09-08
2017-09-09
2017-09-10
2017-09-11
2017-09-12
2017-09-13
2017-09-14
2017-09-15
2017-09-16
2017-09-17
2017-09-18
2017-09-19
2017-09-20
2017-09-21
2017-09-22
2017-09-23
2017-09-24
2017-09-25
2017-09-26
2017-09-27
2017-09-28
2017-09-29
2017-09-30
2017-10-01
2017-10-02
2017-10-03
2017-10-04
2017-10-05
2017-10-06
2017-10-07
2017-10-08
2017-10-09
2017-10-10
2017-10-11
2017-10-12
2017-10-13
2017-10-14
2017-10-15
2017-10-16
2017-10-17
2017-10-18
2017-10-19
2017-10-20
2017-10-21
2017-10-22
2017-10-23
2017-10-24
2017-10-25
2017-10-26
2017-10-27
2017-10-28
2017-10-29
2017-10-30
2017-10-31
2017-11-01
2017-11-02
2017-11-03
2017-11-04
2017-11-05
2017-11-06
2017-11-07
2017-11-08
2017-11-09
2017-11-10
2017-11-11
2017-11-12
2017-11-13
2017-11-14
2017-11-15
2017-11-16
2017-11-17
2017-11-18
2017-11-19
2017-11-20
2017-11-21
2017-11-22
2017-11-23
2017-11-24
2017-11-25
2017-11-26
2017-11-27
2017-11-28
2017-11-29
2017-11-30
2017-12-01
2017-12-02
2017-12-03
2017-12-04
2017-12-05
2017-12-06
2017-12-07
2017-12-08
2017-12-09
2017-12-10
2017-12-11
2017-12-12
2017-12-13
2017-12-14
2017-12-15
2017-12-16
2017-12-17
2017-12-18
2017-12-19
2017-12-20